## GERAL
Projeto Final de Módulo - 3 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade
Estruturar o esquema do banco de dados. | Estruturar o esquema do banco de dados: A partir da avaliação do conjunto de dados fornecidos, modelar as tabelas do banco. | 2
Popular o banco de dados. | Realizar carga no banco: Com base no esquema desenhado e criado, subir os dados presentes nos arquivos para o banco de dados verificando o funcionamento da solução encontrada. | 3
Ideação/Brainstorm sobre perguntas. | Ideação/Brainstorm sobre perguntas que podem ser respondidas pelos dados. Análise do conjunto dos dados selecionados. | 1
Montar Dashbord com as respostas das query’s (Metabase). | Vincular o banco criado a uma ferramenta de visualização de dados. | 5
Tornar as perguntas visíveis via DbDiagram. | Criar visualizações dos dados. | 4
Montar a apresentação do projeto. | Montar uma apresentação a partir das perguntas e análise exploratória feita em cima do conjunto de dados selecionados. | 6

## SPRINT 1
Projeto Final de Módulo - 3 - Sprint 1 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade
Ideação/Brainstorm sobre perguntas. | Definição e elaboração das perguntas a serem realizadas atraves das consultas. | 3
Criação do Backlog | Estabelecimento das tarefas realizadas ao longo do projeto | 2
Escolha do tema | Reunião de planejamento e definição do tema do grupo. | 1
Análise do Banco | Realização da análise do banco escolhido e respectivas tabelas. | 4
Carga do Banco | Realização do banco escolhido e respectivas tabelas relacionadas as perguntas escolhidas. | 5
Estruturar o esquema do banco de dados. | Definição de relacionamentos das tabelas do banco organizado. | 6
Criação das Queries para responder as perguntas | Codar as queries. | 7

## SPRINT 2
Projeto Final de Módulo - 3 - Sprint 1 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade
Montar Dashbord com as respostas das query’s (Metabase). | Vincular o banco criado a uma ferramenta de visualização de dados. | 3
Juntar as queries do grupo | Realizar a junção de todos os codigos desenvolvidos pelos membros do grupo. | 1
Github | Subir as queries no repositorio. | 2
Apresentação | Preparar a apresentação do trabalho. | 4

## Impedimentos
Impedimentos
Pode ser que encontremos dificuldades na montagem das queries
Utilização do metabase